## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Nguyễn Đức Chánh | Vũ Đức Tuấn | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Tìm hiểu đề tài
| Tìm hiểu giao diện calculatar |  | X | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-20 | 2019-09-21
| Vẽ ra dao diện cơ bãn bằng giấy |  | X | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-20 | 2019-09-21
| Tìm hiểu github.tạo link github | X |  | 2019-09-06 | 2019-09-15 | 2019-09-20 | 2019-09-20
| Tìm hiểu code ở trên các trang wed | X | X | 2019-09-11 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-10-10
| Tìm hiểu thiết kế giao diện | X | X | 2019-09-11 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-10-10
| Tìm hiểu cách tạo ứng dụng Calculatar | X | X | 2019-09-11 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-10-10
Triển khai đề tài | Viết code | X | X | 2019-09-20 | 2019-11-30 | 2019-10-01 | 2019-10-28
| Thiết kế giao diện |  | X | 2019-09-20 | 2019-11-30 | 2019-10-01 | 4/10.2019
| Tạo ứng dụng | X |  | 2019-09-20 | 2019-11-30 | 2019-10-01 | 2019-10-28
| Chạy thử. Sữa lỗi | X | X | 2019-11-30 |  | 2019-10-28